## Tabelle1
Aufwandsschätzung für Projekt |  | *Name
Datum |  | 2017-03-27
Rahmen einer akzeptablen(!) Durchführung
lfd.# | Namen des AP | optimistisch | wahrscheinlich | pessimistisch | Stichwort | PERT | Varianz | Std.abw.
1 | Arbeitspaket 1 | 1 | 2 | 3 | Hier ggfs. Stichworte, was Sie zu den jeweiligen Werten bewog und wie die zustande kamen. | 2 | 0.11111 | 0.33333
2 | Arbeitspaket 2 | 3 | 4 | 7 |  | 4.3333 | 0.44444 | 0.66667
3 | Arbeitspaket 3 | 4 | 5 | 8 |  | 5.3333 | 0.44444 | 0.66667
4 | Arbeitspaket 4 | 3 | 4 | 8 |  | 4.5 | 0.69444 | 0.83333
5 | Arbeitspaket 5 | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 0.027778 | 0.16667
6 | Arbeitspaket 6 | 4 | 5 | 9 |  | 5.5 | 0.69444 | 0.83333
7 | Arbeitspaket 7 | 2 | 3 | 5 |  | 3.1667 | 0.25 | 0.5
8 | Arbeitspaket 8 | 12 | 13 | 20 |  | 14 | 1.7778 | 1.3333
9 | Arbeitspaket 9 | 11 | 11 | 14 |  | 11.5 | 0.25 | 0.5
10 | Arbeitspaket 10 | 2 | 4 | 9 |  | 4.5 | 1.3611 | 1.1667
11 | Arbeitspaket 11 | 2 | 2 | 5 |  | 2.5 | 0.25 | 0.5
12 | Arbeitspaket 12 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 0
13 | Arbeitspaket 13 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 0.11111 | 0.33333
14 | Arbeitspaket 14 | 4 | 5 | 8 |  | 5.3333 | 0.44444 | 0.66667
15 | Arbeitspaket 15 | 3 | 7 | 9 |  | 6.6667 | 1 | 1
16 | Arbeitspaket 16 | 1 | 2 | 4 |  | 2.1667 | 0.25 | 0.5
17 | Arbeitspaket 17 | 1 | 1 | 3 |  | 1.3333 | 0.11111 | 0.33333
18 | Arbeitspaket 18 | 5 | 6 | 8 |  | 6.1667 | 0.25 | 0.5
19 | Arbeitspaket 19 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 0
20 | Arbeitspaket 20 | 1 | 4 | 8 |  | 4.1667 | 1.3611 | 1.1667
*Summen |  | 66 | 86 | 138 |  | 91.3333 | 9.8333 | 3.1358
| Analytische Betrachtung | PERT - Mittelwert Eintrittswahrscheinlichkeit |  | 50% |  | 91.3333
|  | PERT-Mittelwert + 1 Std.abw. Eintritts.wahr. |  | 84% |  | 94.4691
| Formeln: | PERT | (o+4w+p)/6
|  | Varianz | ((p-o)/6)²
|  | Std.abw. | Wurzel(Varianzsumme)
Note on B5: Bitte Arbeitspaket bennen Der Aufwand bezieht sich auf Arbeitspaket ganz fertig (Done-Done)
Note on C5: Was wäre eine optimistische Schätzung, also wenn alles hinhaut und alles funktioniert
Note on D5: Was wäre der wahrscheinliche Wert? Im wahrscheinlichen Wert ist ein gefühlter statistischer Durchschnitt anzutreffen
Note on E5: Der pessimistische Wert ist NICHT der schlimmst anzunehmende Wert, sondern immer noch im Rahmen einer akzeptablen Durchführung gelegen. Bitte nicht zu sehr schwarz malen. Muss sich im Rahmen der Schwankungsbreite bewegen